## Sheet1
基本ユースケース検討 (sso考慮
QR決済
アプリ
サードパーティ
IB(個人、法人(ワークフローあり)
振込
構成検討
システム構成
スマホ
PC
API
認証認可方式
oauth
oidc
fapi
最近の世の中調査
ciam製品のアプデ。authleat
あとはググる
事例調査
世の中のサービスの認証認可(利用者目線
知ってるサービスの認証認可(開発者目線
ヒアリング
西川さん(べスプラの話
雑談の人
別府さん
高度技術支援和田さん
川畑さん
伊藤さん(デジタルキャフィス
構成パターン整理
実装
結果整理

## Sheet2
[6 empty] | 目的 | 成果物 | 期限 | やった
0 | 背景
|  | なんで認証認可に取り組むのか |  |  |  | 他にもセキュリティの要素があるのに、なんで認証認可だけに取り組むのか説明する。
1 | モデル検討 | [6 empty] | 2022-10-31
2 |  | ユースケース検討 (sso考慮 |  |  |  | 具体的なシステム構成を考えるために、どういう機能要件かをイメージする。 ・世の中にあるユースケースをできる限り使う。 ・QR決済がいい ・別の会社のサービスを使う ・SSOも考慮する |  | 2022-10-31 | 2022-10-28
3 |  | 概要構成検討（認証方式抜き |  |  |  | 必要なサーバを整理する。製品や認証方式には具体的には踏み込まず概要レベルで検討する |  | 2022-10-31 | 2022-10-28
4
5 | 方式検討
6 |  | 最近の世の中の認証認可調査 |  |  |  | 最近使われている技術要素を抽出して、認証認可方式に取り込む
7 |  |  | ググる |  |  |  |  | 2022-11-11
8 |  |  | 製品のリリースノート調査 |  |  | 製品のリリースノートに最近使われている、使われそうな技術名があると思うので調査する |  | 2022-11-11 | 2022-11-11
9 |  |  |  | authlete |  |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-11
10 |  |  |  | keycloak |  |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-11
11 |  |  | 事例調査 |  |  | 現実使われているものを調査する |  | 2022-11-11
12 |  |  |  | API仕様書
14 |  |  |  | ヒアリング
15 |  | 脅威と対応
16 | 構成パターン整理
17 |  | パターン整理 |  |  |  | できれば、セキュリティレベルを整理する いくつか認証パターンを整理する ・１システムのみ ・社内システムのみ ・社外システムふくむ
パターン
セキュリティレベル
18 |  | 構成検討
19 | 実装
20 |  | 実装
21 | 試験
22 |  | 有識者レビュ
23 | 報告書作成
24 |  | 概要作成
25 |  | 最終作成 | [5 empty] | 2022-12-31

## Sheet4
404040 | 598987 | 678D8D | 77A88D | FFD000 | FF6670
64 | 89
64 | 137
64 | 135